## Cronograma de Projeto Financeir
Semana | Data da Entrega | Entrega Detalhada no Drive | Descrição da Atividade e Resultados Esperados | Entregue? | Data
3 | 2026-03-13 | Prototipagem e Requisitos | Entrega do design das telas (UI) e fluxo do usuário (UX). Deve incluir o desenho da tela principal, formulários de entrada e a visualização dos gráficos de gastos por categoria.
4 | 2026-03-20 | Setup e Navegação Base | Configuração do projeto no Android Studio/VS Code. Implementação da navegação entre as telas de Resumo, Lançamentos e Categorias.
5 | 2026-03-27 | Estrutura de Movimentações | Implementação dos formulários de Nome, Data, Categoria e Valor. Deve distinguir claramente entre Receita (entrada) e Despesa (saída).
6 | 2026-04-02 | Persistência e Biometria | Entrega antecipada devido ao feriado de 03/04. Implementação do banco de dados local para salvar as transações e ativação de biometria para segurança.
7 | 2026-04-10 | Gestão de Saldo Atual | Lógica de programação para calcular e exibir o saldo atual consolidado na tela principal, atualizando a cada novo registro.
8 | 2026-04-17 | Registro Rápido e Alertas | Implementação do campo para despesas pequenas (café, transporte, lanche). Inclusão de notificações push para lembrar o usuário de registrar seus gastos.
9 | 2026-04-30 | Gráficos de Consumo | Entrega antecipada devido ao feriado de 01/05. Visualização gráfica (pizza ou barras) dos gastos divididos por categoria para controle de hábitos.
10 | 2026-05-08 | Algoritmo de Previsão | Implementação do cálculo de evolução do saldo ao longo dos dias, mostrando previsões de saldo positivo ou negativo.
11 | 2026-05-15 | Relatórios e Exportação | Tela de histórico com filtros. Implementação da funcionalidade de exportar os dados financeiros para arquivos PDF ou CSV.
12 | 2026-05-22 | Visualização de Evolução | Gráfico de linha demonstrando o comportamento do dinheiro ao longo do tempo e a projeção para os próximos dias.
13 | 2026-05-29 | Metas e Planejamento | Funcionalidade para o usuário definir metas financeiras e acompanhar o progresso com base na previsão de saldo.
14 | 2026-06-05 | Ajustes de UI/UX | Refinamento estético, aplicação de ícones e implementação do Modo Escuro (Dark Mode).
15 | 2026-06-12 | Backup em Nuvem | Implementação de sincronização com o Google Drive para garantir que os dados não sejam perdidos em caso de troca de aparelho.
16 | 2026-06-19 | Testes e Documentação | Realização de testes de bugs e finalização do documento técnico detalhando a arquitetura do aplicativo.
17 | 2026-06-26 | Versão Beta Final | Entrega do APK/Bundle finalizado e funcional com todas as funcionalidades e melhorias implementadas.
18 | 2026-07-03 | Preparação de Apresentação | Criação de vídeo demonstrativo e slides para a banca final.
19 | 2026-07-10 | Apresentação Final | Encerramento do semestre letivo e demonstração presencial do aplicativo funcionando ao professor.